Bài 1. Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

- Tính Velocity trung bình: (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP.

- Tính capacity (năng lực):

  - Capacity bình thường: 6 người * 10 ngày = 60 người-ngày.

  - Capacity Sprint 5: Cả đội nghỉ lễ 1 ngày + 1 người nghỉ thêm 4 ngày .Vậy capacity Sprint 5 = 60 - 6 - 4 = 50 người-ngày.

  - Tính SP cam kết: Bình thường 60 người-ngày làm được 24 SP. Vậy 50 người-ngày làm được khoảng: (50 / 60) * 24 = 20 SP.

- Chọn các story đưa vào Sprint 5:

  - Vì sức làm chỉ được tầm 20 SP, em sẽ ưu tiên nhóm Must trước và phải đảm bảo tính phụ thuộc.

  - Chọn: C1 (5 SP) + C2 (8 SP) + C3 (5 SP) = 18 SP. (Trống 2 SP nhưng story C6 là 2 SP lại thuộc nhóm Could, không quan trọng bằng nhóm Should, mà chọn nhóm Should (C4 = 3 SP) thì lại vượt năng lực, nên em giữ ở mức an toàn là 18 SP).

  - Tổng SP: 18 SP.

- Sprint Goal và giải thích:

  - Sprint Goal: "Khách hàng có thể thực hiện thành công một luồng mua hàng cơ bản: từ việc thêm rau vào giỏ, chốt đơn và chọn thanh toán bằng tiền mặt (COD)."

  - Giải thích: Mục tiêu này bao trùm trọn vẹn luồng nghiệp vụ của 3 story Must (C1, C2, C3). Nó tạo ra một sản phẩm tăng trưởng (Increment) có giá trị dùng được ngay.

Bài 2. Phân rã công việc (Task breakdown)

Phân rã story C3: Khách thanh toán khi nhận hàng.

- Nhóm UI/UX: Thiết kế và cắt HTML/CSS nút bấm chọn "Thanh toán khi nhận hàng (COD)" tại màn hình giỏ hàng (Ước lượng: 2 giờ).

- Nhóm Development: Viết logic API xử lý chọn phương thức thanh toán COD, lưu trạng thái xuống Database (Ước lượng: 5 giờ).

- Nhóm Testing: Viết kịch bản và thực hiện test chức năng thanh toán COD cho cả luồng thành công và luồng thất bại (Ước lượng: 3 giờ).

- Tổng giờ công: 10 giờ.

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

- a) Biểu đồ A, tại ngày 4:

  - SP còn lại thực tế (23 SP) lớn hơn lý tưởng (14,4 SP). Chênh lệch là 8,6 SP.

  - Kết luận: Đội đang Behind Schedule (Chậm tiến độ).

- b) Dấu hiệu bất thường và rủi ro ở biểu đồ A:

  - Dấu hiệu: Từ ngày 0 đến ngày 4, đường thực tế đi ngang (hầu như không có SP nào hoàn thành), rồi đến ngày cuối cùng (ngày 8 đến 10) mới tụt dốc thẳng đứng về 0.

  - Rủi ro: Hội chứng "nước đến chân mới nhảy" (Student Syndrome). Task to không được chia nhỏ, dồn hết code và test vào cuối Sprint dễ sinh ra bug nghiêm trọng làm vỡ kế hoạch demo.

- c) Biểu đồ B, đường thực tế đi lên từ ngày 4 đến 6:

  - Vì sao: Có lượng công việc mới bị "nhồi" thêm vào Sprint đang chạy (ví dụ PO thêm story), hoặc Dev phát hiện ra lỗi/task ẩn nên phải tăng số SP ước lượng lên.

  - Rủi ro: Bị phình phạm vi (Scope creep), làm đội mất tập trung khỏi Sprint Goal ban đầu và dễ dẫn đến không hoàn thành cam kết.

- d) Đề xuất khắc phục cho Biểu đồ A:

  - Trong Sprint Planning tiếp theo, đội cần chia nhỏ các User Story thành những task bé (chỉ làm trong 1 ngày). Trong Daily Scrum, Scrum Master cần thúc giục các thành viên chuyển trạng thái task sang "Done" hàng ngày để biểu đồ đi xuống đều đặn.

Bài 4. Sprint Review

- a) Hoạt động cụ thể của từng vai trò:

  - Product Owner: Chỉ ra những User Story nào đã "Done" và chưa "Done", thông báo lại tình trạng của Product Backlog.

  - Scrum Master: Làm điều phối viên, đảm bảo buổi Review đi đúng trọng tâm (demo sản phẩm) và giữ đúng timebox.

  - Developers: Trực tiếp thao tác demo chức năng đặt hàng và thanh toán COD cho mọi người xem, giải đáp các thắc mắc kỹ thuật.

  - Stakeholders: Quan sát demo, dùng thử app và đưa ra phản hồi (feedback).

- b) Cách PO xử lý yêu cầu thêm mã QR:

  - Cách xử lý: PO không nên chèn ép Dev làm ngay lập tức. PO sẽ lắng nghe, ghi nhận tính năng "Thanh toán mã QR" vào Product Backlog, sau đó ngồi lại với Stakeholder để bàn về mức độ ưu tiên của nó so với các tính năng khác cho Sprint tiếp theo.

  - Giá trị Agile: Thể hiện giá trị "Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng" .

Bài 5. Sprint Retrospective

- Kỹ thuật lựa chọn: Start – Stop – Continue.

- 3 nhận xét:

  - Stop (Ngừng lại): Ngừng việc giữ thói quen code xong xuôi tất cả các chức năng rồi mới ném sang cho Tester kiểm tra vào 2 ngày cuối Sprint.

  - Start (Bắt đầu): Bắt đầu áp dụng phương pháp kiểm thử sớm, dev code xong story nào thì phối hợp test ngay story đó để sửa lỗi cuốn chiếu.

  - Continue (Tiếp tục): Tiếp tục phát huy tinh thần đồng đội cao (ví dụ: mọi người đã không bỏ cuộc mà cùng nhau ở lại sửa gấp 6 lỗi để kịp demo).

- Đề xuất 1 hành động ưu tiên cho Sprint tới:

  - Việc sẽ làm: Đưa quy tắc "Phải test chéo và fix bug ngay khi xong 1 Story" vào Definition of Done.

  - Vai trò phụ trách: Toàn bộ Developers (thực hiện) & Scrum Master (nhắc nhở mỗi ngày).

  - Tiêu chí quan sát được: Biểu đồ burndown đi xuống đều, và số lượng bug phát hiện trong 2 ngày cuối của Sprint 6 phải bằng 0 (hoặc rất ít, không nghiêm trọng).